## 2.0
艾纺2.0喷射硬件计划 | [6 empty] | 艾纺1.1四组抓手硬件计划
事项 |  | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 |  |  | 事项 |  | 开始时间 | 结束时间 | 负责人
厂房环境调整 | 1 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 朱炜 | 钱俊涛 |  | 底座图纸调整 | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 高俊
拍摄-支架改装 | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 高俊 |  |  | 拍摄软件更新 | 2 | 2021-05-06 | 2021-05-08 | 陶晓林
输送带-电气箱调整 | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 钱俊涛 |  |  | 抓手软件编程 | 2 | 2021-05-08 | 2021-05-10 | 陶晓林
老喷嘴拆除、新喷嘴安装 | 2 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 朱炜 | 曹晓林 | 高俊 | 4组抓手调试 | 1 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 陶晓林
空压机安装 |  |  | 2021-05-08 | 朱炜 | 曹晓林 |  | 翻转模块安装 | 1 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 朱炜 | 高俊
拍摄软件更新 | 2 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 陶晓林 |  |  | 底座加工 | 15 | 2021-05-03 | 2021-05-18 | 供应商
拍摄灯光安装 | 1 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 朱炜 | 曹晓林 |  | 抓手、模组安装 | 4 | 2021-05-18 | 2021-05-22 | 高俊 | 朱炜 | 钱俊涛
拍摄测试 |  |  | 2021-05-10 | 陶晓林 |  |  | 软件联调 | 2 | 2021-05-21 | 2021-05-23 | 陶晓林 | 钱俊涛
收棉口-生产 |  |  | 2021-05-10 | 供应商 |  |  | 电气箱接线 | 1 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 钱俊涛
喷嘴-接线 | 2 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 钱俊涛 | 曹晓林 |  | 电气调试 | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 钱俊涛
电气-调试 |  |  | 2021-05-12 | 钱俊涛
收棉口-安装 | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 朱炜 | 高俊
喷射调试 |  | 2021-05-15
Formulas:
开始时间 = [结束时间]-C3+1
开始时间 = [结束时间]-L3

## 1.0
事项 |  | 开始时间 | 结束时间 | 负责人
底座图纸调整 | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 高俊
拍摄软件更新 | 2 | 2021-05-06 | 2021-05-08 | 陶晓林
抓手软件编程 | 2 | 2021-05-08 | 2021-05-10 | 陶晓林
4组抓手调试 | 1 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 陶晓林
翻转模块安装 | 1 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 朱炜 | 高俊
底座加工 | 15 | 2021-05-03 | 2021-05-18 | 供应商
抓手、模组安装 | 4 | 2021-05-18 | 2021-05-22 | 高俊 | 朱炜 | 钱俊涛
软件联调 | 2 | 2021-05-21 | 2021-05-23 | 陶晓林 | 钱俊涛
电气箱接线 | 1 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 钱俊涛
电气调试 | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 钱俊涛
Formulas:
开始时间 = [结束时间]-B2