## Sheet1
序号 | 类型 | 问题 | 解决方案 | 计划完成时间 | 负责人
1 | 硬件 | 找到寻找合适的紫光灯光源 | 找供应商孚根咨询，之前有借过，但是超过1根应该是借不到的，要咨询购买价格 | 2021-09-06 | 夏莹
2 |  | 紫光灯光源的亮度较低 | 要重新设计拍摄机构内部的光源的安装结构，把高度降低提升亮度，降低距离传送带到200-300mm | 2021-09-10 | 朱炜
3 |  | 目前的光源控制器不够同时接白光和紫光的光源 | 白光和紫光各用一个光源控制器。咨询什么规格控制器可用，要考虑2个控制器如何安装 | 2021-09-15 | 朱炜
4 |  | 如何让白光和紫光交替照亮 | 需要有个触发装置间歇给白光的控制器和紫光的控制器通电，同时出发相机拍照。需要考虑电气层面实现 | 2021-09-15 | 朱炜
5 | 拍摄 | 如何保证拍摄机构内部足够黑暗 | 拍摄机构前部和后部的入棉口和出棉口都增加罩壳 | 2021-09-10 | 朱炜
6 |  | 是否需要延长紫光灯的曝光时间或者调节增益 | 白光的相机曝光时间很短，不确定紫光下异纤是否明显，是否增加曝光时间或者提高增益，先尽量保证拍摄机构内部尽可能暗，尝试效果再定 | 2021-09-15 | 陶晓林
7 | 算法 | 紫光下荧光反应的异纤采用什么算法 | 需要速度快的算法，保证白光紫光间歇拍照设备也能达到一定的产量 | 2021-09-15 | 戎怀阳
8 | 程序 | 现在是软触发，为了和光源切换节奏同步，需要改成硬触发 | 改成硬触发后，AI和程序都需要做相应的改动 | 2021-09-15 | 戎怀阳、陶晓林