## Sheet1
1
功能： | 异纤机和开包机对接
主要功能描述：
设备停机（不管是故障还是人工按停止）以后，控制喂毛的羊毛开包机也同时停止。
序号 | 子功能描述 | 具体工作 | 负责人 | 硬件采购 | 计划完成时间
1 | 羊毛异纤机设备停机，发信号给羊毛开包机控制器件 | 1.主控柜接信号线到开包机电柜箱。 2.如果设备传送带停止，控制羊毛开包机也停止。 | 方磊 | 需方磊和吴工确认 | 2021-05-11
2 | 更换羊毛开包机控制器件 | 1.更换开包机控制开关等； 2.开包机电柜箱内接线。 | 天宇吴工 | 需方磊和吴工确认 | 2021-05-11
2
功能： | 自动换向及上包提示
主要功能描述：
实现设备自动判断开包机里的羊毛是否已经全部送毛完成，如果已经全部送毛完成，则自动切换平皮帘的方向，并报警通知现场操作人员，进行第二遍检测，或者上新羊毛包。
序号 | 子功能描述 | 具体工作 | 负责人 | 硬件采购 | 计划完成时间
1 | 识别传送带上没有羊毛 | 1. 每隔10次拍照，调用算法提供的检测方法，检测一下照片上的羊毛的面积占比，如果小于2%，判断当前是缺毛； 2. 连续3次检测均为缺毛，则发送缺毛信号给PLC | 陶晓林、周帅俊 | 无 | 2021-05-18
2 | 接收缺毛信号，发信号给平皮帘控制器件，并发出报警提示 | 1.PLC将信号输出传递给平皮帘继电器； 2.平皮帘接收信号后换向。 | 方磊 | 需方磊确认 | 2021-05-18
3 | 更换平皮帘控制器件 | 1.更换平皮帘控制开关等； 2.开包机电柜箱内接线。 | 天宇吴工 | 需吴工确认 | 2021-05-18
3
功能： | 抓手故障屏蔽
主要功能描述：
如果一个抓手出现故障，从电气层面直接屏蔽该抓手。
序号 | 子功能描述 | 具体工作 | 负责人 | 硬件采购 | 计划完成时间
1 | 一个抓手出现故障，直接屏蔽该抓手 | 1. 如某个抓手出现故障，PLC将该抓手置为忙碌（程序不会分配任务给该抓手） | 方磊 | 无 | 2021-05-18