## Sheet1
事项 | 前后次序 | 事项 | 责任人 | 工作量(人天) | 开始时间 | 结束时间 | 备注
软件控制模块 | 1 | 和开包机（羊毛）的控制对接 | 徐红彪/陶晓林 | 1 |  |  | 需要和PLC那边配合
| 2 | 和打包机（棉纺）的控制对接 | 徐红彪/陶晓林 | 1
| 2 | 和抓棉机的控制对接 | 徐红彪/陶晓林 | 1
软件模型稳定性 | 2 | 长时间稳定运行24小时以上（总体要求） | 游江 | 1 | 2020.1.7 | 2020.1.7
| 2 | 控制模块程序的启动脚本、状态检测脚本、停止脚本 | 游江/陶晓林 | 1 |  | 2020.1.8
| 3 | 设备故障告警自检测（收集）并生成 | 陶晓林 | 1 |  | 2020.1.11
| 4 | 现场设备开机推送设备信息到公司平台服务 | 陶晓林 | 0.5 |  | 2020.1.11
| 5 | 现场设备开机推送服务进程信息到公司平台服务，为后续平台守护提供数据 | 陶晓林 | 0.5 |  | 2020.1.11
| 6 | 周期性推送心跳信息到公司平台服务(5分钟) | 陶晓林 | 0.5 |  | 2020.1.12
| 7 | 平台连续3次未收到心跳信息，则判断是否设备关机（ping地址）；如设备未关机则远程执行根据进程id杀掉老的服务进程（或调用控制程序的停止脚本），再远程调用控制程序的启动脚本 | 游江/陶晓林 | 1 |  | 2020.1.18
现场设备数据上传公司平台 | 7 | 上传设备上控制程序的配置数据，如相机校准配置、相机参数等 | 陶晓林 | 0.5 |  | 2020.1.13
| 7 | 上传设备故障告警数据 | 陶晓林 | 0.5 |  | 2020.1.13
| 7 | 上传指定规则范围内的原始图片 | 陶晓林 | 0.5 |  | 2020.1.14
| 7 | 定时上传设备上软件运行的日志 | 陶晓林 | 1 |  | 2020.1.15
| 7 | 其它需要的数据上传 | 陶晓林 | 0.5 |  | 2020.1.16
| 7 | 和平台联调 | 陶晓林/高明 | 3 |  | 2020.1.19
7
测试 | 8 | 现场测试对接情况 | 陶晓林 | 2 | 2021.1.22 | 2021.1.23
| 8 | 本地测试数据上传 | 陶晓林 | 2 |  | 2021.1.25
| 8 | 现场测试稳定性运行 | 陶晓林 | 3 |  | 2021.1.28 | 边测试边修正